
**GOBIERNO MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**

**UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**PLAN ANUAL DE**

**ACTIVIDADES**

**2021**

****

**DRA. ARIANA BARAJAS GÁLVEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.S.L.P.C.E. ADOLFO RAMOS GARCÍA**

**DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE GÓMEZ FARÍAS**

**CONTENIDO**

1. **INTRODUCCIÓN**
2. **MISIÓN**
3. **VISIÓN**
4. **VALORES**
5. **FUNDAMENTO LEGAL**
6. **OBJETIVOS**
7. **DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL**
8. **DIAGNÓSTICO DE RIESGOS**
9. **ESQUEMA DE COORDINACION Y VINCULACIÓN**
10. **ESTRATEGIAS PROGRAMAS OPERATIVOS**
    1. OPERATIVO DE TEMPORADA DE ESTIAGE
    2. OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA
    3. OPERATIVO DE VACACIONES DE VERANO
    4. OPERATIVO DE TEMPORAL DE LLUVIA
    5. OPERATIVO DIA DE MUERTOS
    6. OPERATIVO DE INVIERNO
    7. OPERATIVOS ESPECIALES
    8. OPERATIVO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
11. **CRONOGRAMA**
12. **PRESUPUESTOS**
13. **CONCLUSIÓN**

**INTRODUCCIÓN**

Nuestro país afronta año con año problemas derivados de la presencia de fenómenos naturales o tecnológicos cada vez más numerosos y difíciles de resolver, ya que vivimos en un mundo en constante transformación; la tecnología crece y los nuevos procesos, estudios o experimentos se van tornando cada vez más complejos y peligrosos.

La seguridad que, si bien es un término que por sí solo engloba un sin número de conceptos, en la sociedad en que vivimos no tiene un efecto impactante, hasta que lamentablemente ocurre alguna contingencia, accidente o desastre natural ante el cual nunca estamos preparados. Para ello la importancia del Sistema Nacional de Protección Civil ya que ha encaminado sus esfuerzos a desarrollar, mejorar y fortalecer las acciones comprendidas dentro del Subprograma de Prevención.

La experiencia adquirida al paso del tiempo, al presentarse un fenómeno natural o tecnológico, ha demostrado que además de lo significativo del costo humano, los costos sociales y económicos son muy altos, y por ello las acciones de auxilio y de vuelta a la normalidad son día a día cada vez más complejas y difíciles de aplicar, por ende es de gran relevancia fomentar la cultura de Protección Civil para que de forma coordinada y responsable se puedan tomar las medidas necesarias en caso de algún fenómeno.

Existen muchos agentes perturbadores que pueden derivar en un siniestro, llámese naturales o provocados directa o indirectamente por la acción del hombre. Es cierto que muchos de esos agentes no podemos, hasta la fecha, predecir de manera acertada, pero sí estamos en condiciones de conocer sus alcances y en base a esos datos, buscar métodos para tratar de minimizar su efecto.

El departamento de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías cuyo objetivo es ejecutar acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento de las condiciones normales de la sociedad, ante la presencia de un desastre ocasionado por los diferentes fenómenos perturbadores. Pero no está ajena de ellos.

Por esa razón se elabora un Plan Anual, para lleva a cabo acciones *Operativas de Respuesta a Contingencias y Desastres*; así como a la participación en acciones *Preventivas y Correctivas* para el resguardo de la Seguridad de la Ciudadanía del Municipio de Gómez Farías, Jalisco.

**MISIÓN**

Salvaguardar la integridad física y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de un riesgo, siniestro o desastre provocado por agentes naturales o humanos, implementando acciones que reduzcan la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones, para preservar el buen funcionamiento de la sociedad y permitir la recuperación o restablecimiento de las condiciones de normalidad, a la mayor brevedad posible.

**VISIÓN**

Ser una instancia que promueva la participación activa, coordinada, responsable y solidaria de la sociedad y gobierno, por medio del establecimiento de una vinculación real entre la ciudadanía, las organizaciones, los sectores privado y académico, el H. Ayuntamiento de Gomes Farías, el Estado; con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, los bienes materiales así como las estructuras, ante los riesgos producidos por los fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural y sus agentes destructivos, participando en el logro del desarrollo sustentable del Municipio de Gómez Farías, favoreciendo una forma de vida justa, digna, segura y equitativa que anhela la sociedad.

**VALORES**

***Confidencialidad:*** Los integrantes de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías, deben respetar la confidencialidad de toda la información y documentos de cualquier naturaleza relacionados con sus actividades de trabajo, para que no ponga en peligro la integridad física o psicológica de los compañeros o de algún tercero.

***Puntualidad:*** La puntualidad exige al integrante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos asignados sean cumplidos dentro de los lapsos establecidos o convenidos. Impone exactitud y precisión en el cumplimiento de los horarios para el desarrollo de las actividades ordinarias y extraordinarias relacionadas con sus labores.

***Derechos Humanos*:** Ningún integrante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías a sabiendas participará en, o facilitará la violación de ninguno de los derechos humanos básicos de un individuo, definidos por la Declaración de Derechos Humanos emitida por la ONU y en el código de ética de servidores públicos del Estado y sus municipios de Jalisco.

***Coerción:*** La posición profesional, su autoridad y la información confidencial que posee no serán utilizadas para coaccionar a terceros o para generar ganancias o beneficios particulares ni de grupo.

***Responsabilidad:*** La responsabilidad significa disposición y diligencia en el cumplimiento de las competencias, funciones y tareas encomendadas, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas; así como la permanente disposición a rendir cuentas y asumir las consecuencias de la conducta pública sin excusas de ninguna naturaleza, cuando se requiera o juzgue obligatorio.

***Honestidad:*** El integrante de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías debe ser respetuoso de los elementos que le son útiles para el desempeño de su trabajo cuidándolos y utilizándolos de manera profesional y consciente, así como el respeto integral de las pertenencias de terceros.

***Mantenimiento de habilidades:*** los miembros de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías, deben permanecer informados sobre los desarrollos profesionales, de formación y su aplicación a la práctica de su trabajo de acuerdo con los criterios de obligaciones y certificación establecidos por el propio Organismo.

***Comunicación:*** todos y cada uno de los miembros de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías, se comprometen a dar seguimiento a las reglas de comunicación y retroalimentación establecidas no prestándose a la información no certificada y no oficial.

***Continuidad:*** es responsabilidad ética de cada miembro de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías, dar cabal cumplimiento a sus responsabilidades, respeto al reglamento interno mismo que próximamente se implementara para el personal que aquí labora y revisión constante de este código, como ejercicio permanente y de trascendencia para el Organismo.

***Competencias:*** en la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías, se debe reconocer los límites de sus capacidades y si considera que éstos han sido rebasados en una situación profesional deberá hacerse evaluar o referir al integrante a la formación continua y de desarrollo para el aseguramiento del ejercicio ético y profesional del servidor público, no importando su puesto o cargo.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Este Programa de Protección Civil está elaborado como está dispuesto en nuestra Carta Magna, El Plan Nacional de Desarrollo; El Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco; Los artículos *3, 35, 37*, y *41* de la Ley General de Protección Civil; los artículos *70, 71, 72, 73* y *94* del Reglamento de la Ley General de Protección Civil; Articulo *54, 55* párrafo dos, *57,* *58* párrafo dos, *59, 60, 61, 62, 63, 64 y 66* de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; Artículos *1, 3*; Artículo *6*, *Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII,. VIII, X, XI, XII, XIII,* Artículo *7,* Artículo *8*; Artículo *11* Fracción *I, II, IV*; Artículo *28*, Capítulo V del Reglamento Municipal de Protección Civil Gómez Farías, Jal., y Normas Oficiales Mexicanas de la STPS aplicables.

**OBJETIVOS GENERALES**

El Plan Municipal de Protección Civil tiene como objetivo ser el instrumento principal del que disponga el Municipio, para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia causada por fenómenos destructivos, de origen natural o humano. Consiste en la organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención de una emergencia o desastre; con base en la identificación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, prevención, mitigación y preparación de la comunidad generando capacidad de respuesta local, así mismo, establece la estructura jerárquica y funcional de las autoridades, población y organismos internos y externos que intervendrán antes, durante y después de una emergencia.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS**

* Dar una pronta y eficaz atención a la ciudadanía en todas las solicitudes, quejas, auxilios que se presenten.
* Que el servicio de atención de las emergencias sea más eficiente.
* Capacitar en materia de Protección Civil al personal administrativo y operativo mediante cursos y talleres que mejoren su actuar.
* Realizar la visita a todos los establecimientos de mediano y alto riesgo del municipio para verificar que cumplan con sus medidas de seguridad, así como que reciban capacitación y evaluar sus simulacros.
* Capacitar en materia de Protección Civil a alumnos, maestros y padres de familia en las escuelas de todos los niveles.
* Adquirir y dar mantenimiento constante al equipo de seguridad y de atención a emergencias, con la finalidad.
* Formar comités vecinales en todas las zonas de alto riesgo principalmente por inundación, así como darles capacitación y todo el apoyo necesario para que sepan actuar organizadamente ante una contingencia.
* Informar, orientar y sensibilizar a la comunidad en general sobre las acciones pertinentes a algún caso de contingencia en caso de desastres naturales u ocasionados por el hombre.

**ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE DESARROLLO.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo** | **Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo** | **Objetivos del Plan Municipal de Protección Civil** |
| 0D2701. Fortalecer la prevención y cultura ciudadana ante una contingencia. | Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre natural o humano. | **General:** instrumento principal, para dar una respuesta a una situación de emergencia, causada por fenómenos de origen natural o humano. |
| 0D2702. Atención oportuna a desastres naturales y antrópicos. | Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre natural o humano. | **Específico:** atención eficaz a la ciudadanía, creando una cultura en materia de Protección Civil. |

**DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL**

***FORTALEZAS:***

* Elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Gómez Farías con disposición para prestar un servicio eficiente y de calidad.
* Políticas y procedimiento conforme a derecho y en estricto apego a ello, en todo momento.
* Respaldo y apoyo total del H. Ayuntamiento para mejorar el servicio.
* Evaluación de programas internos de PC y simulacros.
* Capacitación y operación de programas especiales.

***DEBILIDADES:***

* Falta de cursos de capacitación al personal en materia de Protección Civil
* Falta de equipo de trabajo para realizar un óptimo desempeño
* Carencia de Atlas de Riesgos Municipal
* La variedad de culturas con las que cuenta el municipio, así como una amplia gama de habitantes de otros estados de la república.
* La extensión territorial.
* El tipo de viviendas.

***OPORTUNIDADES*:**

* Capacitación y operación de Programas especiales.
* Colaboración y coordinación con las demás áreas del municipio, estatal y federal en la prevención y atención en una contingencia.
* Las vías de comunicación terrestres que pasan por el municipio (carreteras) estales y autopista.
* 3 centros que se pudieran utilizar como albergues.
* La comunicación existente, entre el municipio y el estado.
* La coordinación entre los municipios vecinos.

***AMENAZAS***

* El municipio se encuentra localizado, en una zona volcánica, de las más importantes del país, y además se encuentra asentado a un costado de la laguna de Zapotlán el grande, y sus delegaciones corresponden a un terreno boscoso, por lo que se cuenta con poblaciones vulnerables a derrumbes, deslaves, inundación, incendios forestales, además del inminente peligro que representa el volcán de fuego de colima, que se encuentra frente a nuestro municipio y representa la posibilidad de caída de ceniza.
* Falta de cultura de Protección Civil entre la población, sobre todo entre los estudiantes.

**DIAGNÓSTICO DE RIESGOS**

***RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN GEOLÓGICOS***

* Los riesgos tipificados como de origen geológico básicamente incluyen los siguientes fenómenos destructivos o calamidades: sismos, vulcanismo, deslizamiento y colapso de suelos, hundimiento y agrietamiento y algunas de las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas importantes como lahares, entre otros.
* El municipio de Gómez Farías, por su ubicación geográfica, se caracteriza por un marcado contraste de formas de relieve, es debido a esta característica que en la zona que comprende sierra, y debido entre otras causas a los procesos de deforestación, los deslizamientos de suelo han adquirido una especial importancia, toda vez que estos eventos son cada vez más frecuentes.

***RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICOS***

* Este tipo de fenómenos destructivos comprenden: Ciclones tropicales, inundaciones, nevadas, granizadas, sequias, lluvias torrenciales, temperaturas extremas, tormentas eléctricas, mareas de tempestad e inversiones térmicas. En el municipio de Gómez Farías, las heladas han producido afectaciones en las zonas de cultivo y en algunas viviendas de la población de pobreza extrema tanto en zonas urbanas como rurales del municipio como son El Corralito, El Rodeo, La Calaverna, Los Ocuares, Cofradía y Estancia de Magaña.
* Las fuertes precipitaciones pluviales generan grandes e intensas corrientes de agua en ríos, arroyos y flujos con sedimentos en áreas montañosas que son un riesgo para las zonas habitacionales, cultivos y vías de comunicación.
* El Municipio de Gómez Farías se encuentra en una zona de incidencia de ciclones tropicales, viéndose afectado prácticamente por las intensas precipitaciones provocadas por la incidencia de los mismos. A raíz de los cambios climatológicos que se suscitan en todo el mundo, los fenómenos Hidrometeorológicos que impactan en el territorio municipal son cada vez de mayor intensidad y causan graves problemas a la población.

* Uno de los fenómenos hidrometeorológicos de mayor impacto, que han afectado al municipio, fue el huracán “Manuel”, lo que originó intensas precipitaciones pluviales y salida del río que afectó a la cabecera municipal, específicamente en una primaria en la zona centro, así como a la secundaria y Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ). El huracán “Patricia”, en la cabecera Municipal de Gómez Farías, en ciertas delegaciones afectó los techos de lámina de las viviendas, y la caída de árboles y derrumbes en la carretera que llevan a la comunidad de El Rodeo y El Corralito.

***RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN QUÍMICOS***

* Entre los agentes perturbadores de origen químico de mayor incidencia en el municipio, se encuentran los incendios de pastizal y forestales, que con frecuencia son efectos de las actividades que desarrolla el hombre para la limpieza de predios y por malas prácticas agrícolas.
* Las zonas industriales que se ubican en el municipio, algunas se han convertido en áreas de riesgo por la falta de aplicación de programas de seguridad, así como falta de aplicación de normativa para evitar que en las zonas urbanas se mezclen con las zonas industriales, en lo que ya se está trabajando por parte de esta dependencia.
* Como resultado del paso de la carretera estatal de San Andrés Ixtlán a la comunidad del Rodeo, así como a la Calaverna, hace más vulnerable al municipio a sufrir catástrofes de este tipo, debido a que por esta vía de comunicación se transportan la mayoría de las personas, aunado que el tramo que cruza por nuestro municipio es principalmente sinuoso y con mucho desnivel, lo que provoca que muchos vehículos de carga fallen en sus sistemas teniendo como resultado volcaduras y diversos choques, esto hace más vulnerable nuestro tramo carretero y por consiguiente a las comunidades que se encuentran cercanas a esta vía de comunicación.

***RIESGOS, PELIGROS Y/O VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS DE ORIGEN SOCIO-ORGANIZATIVOS***

* En este tipo de fenómenos destructivos se encuentran aquellas manifestaciones del quehacer humano, asociadas directamente con procesos de desarrollo económico, político, social y cultural de la sociedad, tales como: el transporte terrestre, interrupción en el suministro de servicios vitales, los derivados del comportamiento desordenado en concentraciones de población que son producto de problemas sociales.
* El municipio de Gómez Farías durante todo el año tiene diversidad de festividades religiosas y culturales, lo que conlleva a grandes concentraciones de personas en distintos puntos del municipio. Este tipo de fenómenos, por su incidencia y por los daños que se ocasionan directamente a los grupos de la población, se atienden de manera pronta y con especial atención.
* También en menor medida, se han presentado actos de delincuencia organizada y actos delictivos en el municipio, como resultado de la generalizada ola de delincuencia en todo el país.

**ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN**

Se tiene la Coordinación y Vinculación en el Municipio constantemente con los diferentes departamentos del Gobierno Estatal y Municipal, así como el Sector Público y Privado; para brindar un mejor servicio a la ciudadanía en atención a la prevención, auxilio y recuperación, en caso de desastres naturales o provocados por el hombre.

|  |  |
| --- | --- |
| **VINCULACIÓN** | |
| Centro Universitario del Sur | * Prestadores de Servicio Social |
| DIF | * Convenios de Albergues |
| Centro de Salud | * Préstamo de Faboterápicos |
| IMSS | * Traslados Foráneos |
| Sector Privado empresas, invernaderos, aguacateras. | * Contratación de Personal y Atención de Urgencias. |
| Sector Público y Privado | * Unidades Internas |

**ESTRATEGIAS**

**PROGRAMAS OPERATIVOS 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DE TEMPORADA DE ESTIAGE | |
| JUSTIFICACIÓN:  Este operativo abarca los meses de febrero, marzo, abril y mayo temporada alta, el resto de año temporada baja; teniendo como antecedente del 2017 la cantidad de ser el muncipio con mayor índice de incendios de pastizal, forestal en la Región Sur, sin contar los incendios de casa habitación o vehículos. Siendo el mes de diciembre el de mayor contingencia en caso de incendios de viviendas por la colocación y mal uso de veladoras y extenciones de luces navideñas. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN: Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por incendios de pastizales, y disminuir el indice de accidentes automovilisticos. | | |
| OBJETIVO | Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno de origen químico impacte lo menos posible en la población. | |
| ACCIONES | * Platica con los dueños de terrenos ejidatarios para la limpieza de los mismos. * Tener contacto con la brigadas de incendios forestales de la localidad de San Andrés, para apoyos en caso de ser necesario. * Hacer los requerimientos de equipo y material para el control de incendios. * Llevar un registro de las quemas controladas con sus respectivos permisos o comunicados a esta dependencia, tratando de evitar las mismas, haciendo conciencia entre los propietarios de los terrenos. * Implementar letreros informativos de prevncion de incendios, noarrojar colillas al nosque, realizar quemas controladas, y si realizan fogatas apagar completamente las brasas. | |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| La población se sentirá más segura además de crear una cultura de prevención de incendios y cuidado al medio ambiente. |

**IMPACTO ECONÓMICO**

|  |
| --- |
| Al disminuir las quemas se evitarán daños hacia los domicilios de las personas, el medio ambiente y a la agricultura lo que redunda en daños en la economía. |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ, QUE SE REQUIEREN**

|  |
| --- |
| * 1 operador * 1 pitonero * 3 elementos de apoyo (1 encargado de linea y 2 para control de fuego a pie tierra y con herramienta de trabajo) * Camióneta o camion de bomberos Con capacidad de transportar 3 000 litros de agua y un carrete de 90 metros, con 1 toma de agua, con magueras de diferentes medidas. El mismo ya multiples fallas mecanicas por el uso. * 2 aspersoras * Diferente herramienta de trabajo como son palas, asotadores, hachas. * 11 equipos de Bombero (chaquetón, pantalonera, y algunos con botas) * 11 cascos de Bombero * Material de papelería |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE ESTIAGE** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Palas | 6 | $173 |
| Aspersoras | 2 | $553 |
| Guantes de carnaza | 12 pares | $500 |
| Mantenimiento a ambulancias |  | $3,000 |
| Asotadores | 6 | $200 |
| Rastrillos o macloy | 4 | $186 |
| Machetes | 4 | $58 |
| Extintor 4.5 kg | 6 | $630 |
|  | **TOTAL** | **$5,300** |

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA | |
| JUSTIFICACIÓN  Este operativo abarca de abril a marzo, teniendo como antecedente el apoyo al municipio de Zapotlán El Grande como también de la Unidad Estatal de Protección Civil en la laguna de Zapotlán el Grande, teniendo una afluencia aproximada de entre los 10 a 10 mil asistentes por dia en aproximadamente 2000 vehículos. Atendiendo accidentes vehiculares, personas enfermas con alta presión, epilepsia, niveles altos y bajos de azucar, así como traumatismos por mencionar algunas lesiones por caídas, quemaduras, picaduras de animales diversos en la localidad, y la vigilancia en el balneario de San Andrés. etc. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN: Realizar un operativo en el cual se salvaguardara a la población que visite los centros recreativos y de esparcimiento del municipio. | | |
| OBJETIVO | Prevenir accidentes y brindarle a los turistas y la población local seguridad. | |
| ACCIONES | * Se contempla 1 puesto de socorro con una ambulancia fija en la Carretera Estatal Sayula-Cd. Guzmán a las afueras del municipio, dicha unidad permanece en el lugar y da rondines entre esto para prestar apoyo a los vacacionistas, en accidentes vehiculares, fallas mecánicas, e información y orientación de la zona; con el apoyo de Seguridad Pública del Municipio y Protección Civil del Estado. * Se prestará el apoyo al Municipio de Zapotlán el Grande siempre y cuando este lo requiera bajo oficio. * En la delegación de San Andrés se cuenta con un balneario que tiene una afluencia por día entre 300 a 1000 personas, por lo cual se realizaran rondines a la hora de mayor afluencia, ocupando 1 ambulancia y 2 elementos (operador y paramédico), para la atención de cualquier eventualidad. * En esta misma delegación se contempla en el mes de noviembre las festividades de San Andrés, de igual forma existe un punto conocido como “El Salto” donde se realizaran rondines en el operativo de semana santa por la afluencia de los vecinos del lugar. | |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ**

|  |
| --- |
| * 2 ambulancias * 1 operador y 1 paramédico por ambulancia y/o unidades * 1 cabinero * 2 elementos de apoyo 1 por cada ambulancia * Material de curación vario * Equipo de vías aéreas, equipo de trauma * Material de papelería |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| La población visitante y local estará y se sentirá más segura. |

**IMPACTO ECONOMICO**

|  |
| --- |
| Al disminuir los accidentes e incidentes tendrá un impacto económico favorable para las familias. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE SEMANA SANTA Y PASCUA** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Toldos | 4 | $5,000 |
| Trípticos | 300 | $5 |
| Garrafones de agua | 8 | $20 |
| Sueros orales | 30 | $30 |
| Conos | 6 | $400 |
| Radios portátiles | 2 | $5,000 |
| Mochilas botiquín | 3 | $700 |
|  | **TOTAL** | **$11,155** |

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DE VACACIONES DE VERANO | |
| JUSTIFICACIÓN  Abarcando aproximadamente los meses de julio y agosto. Se tiene una afluencia de visitantes al municipio así como personas que utilizan la carretera para acudir a otros destinos turisticos; esto por la temporada vacacional mayor. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN: Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por accidentes automovilísticos y accidentes en parques acuáticos. | | |
| OBJETIVO | Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a la mayor de la población. | |
| ACCIONES | * Se llevarán a cabo los rondines por la carretera Estatal Sayula-Cd. Guzmán donde en el inter de estos dos municipio se encuentra Gómez Farías, dicha unidad permanece en el lugar y da rondines entre el cruceo de Sayula y Ciudad Guzman, ésto para prestar apoyo a los vacacionistas, en accidentes vehiculares, fallas mecánicas e información y orientación de la zona, con el apoyo de Seguridad Pública del Municipio y Protección Civil del Estado. * Se harán inspecciones al balneario de San Andrés y a la contrapresa para estar vigilando la afluencia de personas. | |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ**

|  |
| --- |
| * 2 ambulancias   1 operador y 1 paramédico por ambulancia y/o por unidad   * 1 cabinero * 2 elementos de apoyo 1 por cada ambulancia y/o por unidad * Material de curación vario * Equipo de vías áereas, equipo de trauma * Material de papelería |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| La población visitante y local estará y se sentirá más segura. |

**IMPACTO ECONÓMICO**

|  |
| --- |
| Al disminuir los accidentes e incidentes tendrá un impacto económico favorable para las familias. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE VERANO** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Toldos | 3 | Ya especificado |
| Tripticos | 300 | Ya especificado |
| Garrafones de agua | 8 | Ya especificado |
| Sueros orales | 30 | Ya especificado |
| Chalecos reflejantes | 5 | **$**150 |
| Insumos prehospitalarios | Ya especificado | Ya especificado |
|  | **TOTAL** | **$150** |

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DE TEMPORAL DE LLUVIA | |
| JUSTIFICACIÓN  Abarca los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre teniendo como antecedentes inundaciones a casa habitación en la delegación de San Andrés, El Rodeo, El Corralito, así como las diferentes brechas de las localidades de este municipio. | |
| PROYECCTO DE INVERSION: Prevenir y disminuir en lo posible el número de afectaciones por inundación durante la temporada de lluvias. | | |
| OBJETIVO | Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno de origen hidrometeorológicos impacte lo menos posible en la población. | |
| ACCIONES | * Se hace el desasolve del Río Jaralillo y el Arroyo Gómez Farías, con maquinaria del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, o del gobierno del estado. * Se atienden los reportes por caidas de árboles en carretera y localidades con daños a viviendas, escuelas y vías de comunicación, teniendo en cuenta el antecedente del arboles caídos en carreteras. * Se contemplan los recorridos preventivos para valorar e inspeccionar la capacidad y condiciones de riesgo de presas, represas, rios y arrollos del municipio. * Y por ultimo dentro de este temporal de lluvias cabe mencionar la atención a accidentes vehiculares por el mal estado de las carreteras y brechas asi como la poca visibilidad que hay en las mismas por la neblina, en zonas de sierra. | |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ QUE SE BREQUIRE PARA SU ATENCION.**

|  |
| --- |
| * 1 operador - maquinista * 1 operador y paramédico por ambulancia y/o unidad * 1 elemento de apoyo (manejo de motosierra) * 1 elemento para vialidad o en su defecto el apoyo de Seguridad Pública, así como para la remosión de material * 1 cabinero * 1 Camión de bomberos con capacidad de 3,200 litros de agua y un carrete de 90 metros, con 1 toma de agua y 6 salientes para magueras de diferentes medidas. 1 escalera desplegable de aluminio de 8 metros de altura. * 2 ambulancia * Material de curación. * Equipo de vías áereas, equipo de trauma. * Equipo de trabajo como palas, picos, hachas, machetes. * 2 motosierra de 340 cm3 de motor y una vara de 22¨ * Material de papelería. |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| Hacer que la población en general y principalmente las familias asentadas en zonas vulnerables por inundación se sientan seguras con estas acciones de mitigación. |

**IMPACTO ECONÓMICO**

|  |
| --- |
| La aplicación de dicho programa sin duda tendrá un impacto tanto para la población como para el gobierno, ya que se disminuirá en lo posible el número de familias e infraestructura afectada. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE LLUVIAS** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Impermeables | 10 | $450 |
| Jaladores | 10 | $30 |
| Lamparas | 12 | $150 |
| Palas | 2 | Ya especificado |
| Escobas | 4 | $30 |
| Motosierra | 1 | $6,000 |
| Limatones | 5 | $30 |
| Combustibles para motosierra | 50 litros | $20 |
| Botas de hule | 10 pares | $200 |
| Conos | 12 | Ya especificado |
| Cinta de acordonar | 5 | $150 |
| Insumos prehospitalarios |  | Ya especificado |
|  | **TOTAL** | **$7,060** |

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DIA DE MUERTOS | |
| JUSTIFICACIÓN:  Este operativo abarca la ultima semana de Octubre y los dias 1 y 2 de Noviembre. Siendo una tradición el asistir cada año a las tumbas de los fieles difuntos. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN: Prevenir y disminuir en lo posible las zonas de riesgo en los panteones municipales. | | |
| OBJETIVO | Planificar, organizar y efectuar acciones que conlleven a que este fenómeno de origen socio-organizativo tenga mayor seguridad para los visitantes a los panteones. | |
| ACCIONES | * La primer semana se harán las visitas de inspeccines a los diferentes cementerios del municipio, acordonando las fosas en mal estado, abiertas o que presenten algún riesgo a los visitanes del lugar, se retiran enjambres de abejas o avispas, nidos de vívoras, por prevención de percances. En el año 2018 se obtuvo la cifra de varias fosas en mal estado en los cementerios del municipio y delegaciones. Por lo que este año se pretende solicitar a los encargados de cada cementerio, Agentes Municipales o Delegados la limpieza de dichos recintos y el arreglo de las fosas en mal estado. * El día 1 de noviembre habra recorridos en los diferentes cementerios, atendiendo a personas que presenten algún signo que altere sus funciones vitales, personas enfermas y personas con algún tipo de traumatismo. * El día 2 de noviembre se hacen recorridos en los diferentes cementerios, atendiendo a personas que presenten algun signo que altere sus funciones vitales, personas enfermas y personas con algún tipo de traumatismo. Aunado a que en los cementerios mas grandes como San Andrés y Gómez Farías,a si como de sus diferentes delegaciones, se tienen unidades fijas con personal ya que se hacen eventos eucarísticos con afluencia aproximada de 300 a 1,000 personas, posterior a esto se dan recorridos pie tierra por las fosas para revisar y evitar algún incendio con veladoras que queden prendidas y cerca demateriales flamables, y al final se presta apoyo con la vialidad ya que la ubicación de la mayoría de panteones es a la orilla de la carretera. | |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ**

|  |
| --- |
| * 1 operador y 1 paramédico por ambulancia y/o unidad * 1 elemento de apoyo por ambulancia y/o unidad * 1 cabinero * 1 Camión de bomberos Con capacidad de 3 200 litros de agua y un carrete de 90 metros, con 1 toma de agua y 6 salientes para magueras de diferentes medidas. 1 escalera desplegable de aluminio de 8 metros de altura. * 2 ambulancias * Material de curación vario. * Equipo de vías áereas, equipo de trauma * Cinta de acordonamiento (Peligro y Precaución) * Material de papelería |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| Las personas visitantes a estos recintos funebres tendrán la mayor seguridad posible. |

**IMPACTO ECONÓMICO**

|  |
| --- |
| El beneficio de que los panteones esten en buen estado y con un buen mantenimiento es un beneficio económico para la ciudadanía y el municipio. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DIA DE MUERTOS** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Toldos | 3 | Ya especificado |
| Tripticos | 200 | Ya especificado |
| Cinta de acordonar | 6 | Ya especificado |
| Jabon en polvo para anjambre de abejas | 5 kilos | $18 |
| Insumos prehospitalarios |  | Ya especificado |
| Sueros orales | 30 | Ya especificado |
| Combustible para los vehículos | 60 Litros | $1,200 |
|  | **TOTAL** | **$1,218** |

|  |  |
| --- | --- |
| OPERATIVO DE INVIERNO | |
| JUSTIFICACIÓN  Este operativo abarca las últimas semanas del mes de diciembre y la primera del mes de enero, ya que se dan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo; en este período se cuenta con el apoyo de Protección Civil del Estado y de Seguridad Pública del municipio. | |
| PROYECTO DE INVERSIÓN: prevenir y disminuir en lo posible el número de personas afectadas por el frío y sus concecuencias, así como la compra y utilización de juegos pirotécnicos. | | |
| OBJETIVO | Ayudar a las personas más desprotegidas así como prevenir riesgos que se suscitan en esta temporada. | |
| ACCIONES | * Únicamente los fines de semana se ubica 1 puesto de socorro con una ambulancia fija en la Carretera Estatal Sayula-Cd. Guzmán a las afueras del Municipio de Gómez Farías, dicha unidad permanece en el lugar y da rondines entre el cruceo de Sayula y Zapotlán el Grande, esto para prestar apoyo a los vacacionistas, en accidentes vehiculares, fallas mecánicas, e información y orientación de la zona. * Se lleva un riguroso control en coordinación con Seguridad Pública de la venta de pirotécnia clandestina, haciendo inspecciones en los diferentes giros comerciales donde se presume pueden vender, esto gracias a las denuncias ciudadanas. * Se tiene comunicación con el DIF del Municipio para el apoyo a familias de comunidades que se vean afectadas por las nevadas o frentes fríos, monitoreando las viviendas para valorar las afectaciones. | |

**RECURSO HUMANO, MATERIAL Y MOTRIZ**

|  |
| --- |
| * 1 operador y 1 paramédico por ambulancia y/o unidad * 1 elemento de apoyo por ambulancia y/o unidad * 1 cabinero * 1 camioneta Silverado * 2 ambulancias * Material de curación vario * Equipo de vías áereas, equipo de trauma * Cinta de acordonamiento (Peligro y Precaución) * Material de papelería |

**IMPACTO SOCIAL**

|  |
| --- |
| Crear entre la población una conciencia encaminada a mitigar las consecuencias de la temporada invernal y ayudaría a disminuir los accidentes por quema de juegos pirotécnicos. |

**IMPACTO ECONOMICO**

|  |
| --- |
| Ayudaría a disminuir los índices de enfermedades y traumatismos a la población. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE INVIERNO** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Uniformes | 10 | Ya especificado |
| Chamarras | 10 | Ya especificado |
| Lamparas | 10 | Ya especificado |
| Cobijas | 20 | $150 |
| Trípticos | 300 | Ya especificado |
| Colchonetas | 20 | $300 |
| Insumos prehospitalarios |  | Ya especificado |
| Cubrebocas | 5 Cajas | $150 |
|  | **TOTAL** | **$600** |

**OPERATIVOS ESPECIALES**

Como es costumbre en nuestro país se tiene por ende festividades de diferentes índoles como religiosas o culturales, por mencionar algunas; y el municipio de Gómez Farías no es la excepción, durante todo el año repartido en diferentes fechas se contemplan estos eventos para prestar apoyos con unidades y personal capacitado en la materia para inspeccionar medidas de seguridad o situaciones de riesgo por ejemplo en eventos masivos como bailes, jaripeos; o permanecer durante dichos eventos, para estar al pendiente de cualquier eventualidad; para los fines de este plan de trabajo se tomarán en cuenta los siguientes:

* **EVENTOS RELIGIOSOS**
* **EVENTOS CULTURALES**
* **EVENTOS TAURINOS**
* **EVENTOS DEPORTIVOS**
* **QUEMA DE PIROTÉCNIA**

Se anexa una lista con fechas en que se realizan estos eventos en algunas de las localidades del municipio así como en los diferentes barrios de su cabecera.

***CRONOGRAMA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **MES** | **EVENTOS** | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA** |
| Gómez Farías | Enero 11-22, 26 | Religiosos (fiestas de la Candelaria), Taurinos, Tololazo, Culturales y Deportivos. | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  - Quema de fuegos pirotecnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  - Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |
| Gómez Farías  San Andrés Ixtlán | Febrero 5 | Religiosos (San Felipe), Taurinos, Culturales y Deportivos. | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  - Quema de fuegos pirotécnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  -Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **MES** | **EVENTOS** | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA** |
| Semana Santa y Pascua  San Sebastián del Sur  San Andrés Ixtlán  El Rodeo  La Calaverna  Los Ocuares  Cofradía del Rosario  Ejido 1° de Febrero  Estancia de Magaña | Marzo | Religiosos, Taurinos, Culturales y Deportivos | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  - Eventos masivos.  - Quema de fuegos pirotécnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  - Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |
| Semana Santa y Pascua  San Sebastián del Sur  San Andrés Ixtlán  El Rodeo  La Calaverna  Los Ocuares  Cofradía del Rosario  Ejido 1° de Febrero  Estancia de Magaña | Abril  30 | Religiosos, Taurinos, Culturales y Deportivos.  Día del Niño. | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  - Eventos masivos.  - Quema de fuegos pirotécnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  - Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |
| San Sebastián del Sur  San Andrés Ixtlán  El Rodeo  Ejido 1° de Febrero  Cofradía del Rosario  La Calaverna  Los Ocuares  Estancia de Magaña | Mayo  3  10 | Día de las Cruces  Día de la Madre  MACROSIMULACRO | -Apoyo en concentración masiva de personas.  -Atención prehospitalaria en caso de emergencias. |
| San Andrés Ixtlán | Junio | Corpus Christy | -Apoyo en concentración masiva de personas.  -Atención prehospitalaria en caso de emergencias. |
| El Rodeo | Julio | Fiestas a la Vírgen del Refugio | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  -Quema de fuegos pirotécnicos.  -Atención prehospitalaria en situacines de emergencia. |
| San Sebastián del Sur | Agosto 22 | Día del Bombero | -Atención prehospitalaria en caso de emergencia. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **MES** | **EVENTOS** | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA** |
| San Sebastián del Sur  San Andrés Ixtlán | Septiembre 19    23 | Vírgen de Talpa  MACROSIMULACRO | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  Quema de fuegos pirotécnicos.  -Atención prehospitalaria en caso de emergencias. |
| San Andrés Ixtlán  Cofradía del Rosario | Octubre 1°  (17 septiembre al 5,6,7,8 octubre) | Santa Teresita  Fiestas Cofradía | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  Quema de fuegos pirotécnicos.  -Atención prehospitalaria en caso de emergencias. |
| San Andrés Ixtlán  San Sebastián del Sur  San Nicolás | Noviembre 20-02 diciembre  22 Santa Cecilia  22 Santa Cecilia | Fiestas patronales, Religiosos, Taurinos, Culturales y Deportivos. | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones  -Eventos masivos  - Quema de fuegos pirotécnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  - Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |
| El Corralito  San Andrés Ixtlán  San Sebastián del Sur  Cofradía del Rosario  La Calaverna  Los Ocuares  Estancia de Magaña  Ejido 1° de Febrero  El Rodeo | Diciembre  12  25 | Religiosos, Taurinos, Culturales y Deportivos.  Vírgen.  Navidad. | - Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  - Eventos masivos.  - Quema de fuegos pirotécnicos.  - Atención prehospitalaria en jaripeos.  -Partidos o juegos en las diferentes ramas de deportes. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BARRIO O COLONIA** | **MES** | **EVENTOS** | **ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA** |
| **SAN ANDRÉS IXTLAN**  Colonia La Guadalupe | Diciembre 12 | Religiosos (Santuario Virgen Guadalupe) | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones  -Quema de juegos pirotécnicos |
| Colonia San Isidro | Mayo 6-15 | Religiosos | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  -Quema de fuegos pirotécnicos. |
| Colonia El Calvario | Marzo-Abril  (Semana Santa) | Religiosos | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  -Quema de juegos pirotécnicos. |
| GÓMEZ FARÍAS  Colonia Centro | Enero (5, 11, 19, 20, 23, febrero 2). Marzo, abril. Mayo. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. | Religiosos.  La Cruces.  Semana Santa.  Corpus Christy.  Virgen del Refugio.  Fiestas patrias.  Día de muertos. | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  -Quema de juegos pirotécnicos. |
| Colonia Cruz Roja | Diciembre | Fiestas del Santuario. Posadas. | -Apoyo en vialidad para peregrinaciones.  -Eventos masivos.  -Quema de juegos pirotécnicos. |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS TEMPORADA DE OPERATIVOS ESPECIALES** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Toldos | 2 | Ya especificado |
| Cubrebocas | 2 cajas | Ya especificado |
| Gel antibacterial | 5 litros | $100 |
| Cinta de acordonar | 6 | Ya especificado |
| Insumos prehospitalarios |  | Ya especificado |
| Mantenimiento a las unidades |  | Ya especificado |
|  | **TOTAL** | **$100** |

**OPERATIVO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS**

La Coordinación Operativa también atiende llamados de emergencia por parte de la ciudadania en general, en su mayoría los reportes los hace ***Seguridad Pública o CARESUR*** y en algunas otras veces el reporte lo hace la persona afectada o los familiares; los operativos y eventos mencionados antes en su gran mayoria estan ya programados y agendados por las fechas en las que se dan, ya que algunos aspectos son por costumbres, cultura, religión entre otras.

Para los fines de este Plan de Trabajo se entendera por emergencia: la situación de peligro o desastre que requiere de una acción inmediata.

**Por lo que las actividades a realizar seran las siguientes:**

* Atención a personas enfermas.
* Traslados foráneos de pacientes graves.
* Accidentes vehiculares.
* Control y manejo de animales (abejas, avispas, vívoras).
* Manejo de materiales peligrosos.
* Cables de corriente electrica caídos.
* Atención a pacientes de gineco-obstetricia.
* Atención a rescates (diversos).
* Monitoreos preventivos o señalización.

**ESTADO DE FUERZA**

|  |  |
| --- | --- |
| **HUMANO** | **MOTRIZ** |
| 8 paramédicos | 3 Ambulancias |
| 1 asistente administrativo |  |
| 1 director administrativo/operativo |  |
|  |  |
|  |  |

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSUMOS PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MATERIAL** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** |
| Insumos prehospitalarios |  | Ya especificado |
| Mantenimiento a unidades |  | Ya especificado |
| Arnes de rescate completo | 4 | $1,200 |
| Mosquetones | 6 | $600 |
| Cordinos 15 mts | 6 | $35 |
| Cinta tubular 10 mts | 6 | $37 |
| Cuerdas de 60 metros de rescate estática | 2 | $3,000 |
| Cuerda de 60 metros semiestática | 2 | $3,000 |
| Asensores y desensores | 2 c/u | $1,200 |
| Cascos de rescate vertical | 4 | $1,500 |
| Ocho de rescate | 4 | $800 |
| Proyector | 1 | 15,000 |
|  | **TOTAL** | **$26,437** |

**PRESUPUESTOS**

***”UNIFORMES BORDADOS RAYVIC”***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **PRENDAS** | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL DE PRENDAS** |
| 2 | Camisola con bordados mangas, frente y espalda | $461 | $922 |
| 2 | Playera Polo 100% poliéster con bordados igual a camisola | $401 | $802 |
| 2 | Playera c/r con serigrafía | $125 | $250 |
| 2 | Pantalones | $327.60 | $655.20 |
| 1 | Chamarra bordada | $602.10 | $602.10 |
|  | **TOTAL** | **$1,9160.7** | **$3,231.3.** |

**PRECIOS CON IVA\***

**Domicilio: Libertad #1 Tuxpan, Jalisco.**

**CP. 49500**

**CEL. 341-153-0057**

**PRECIOS DE BORDADOS**

Camisola………………………………....$245

Bandera…………………………………..$12

Cinta reflejante…………………………..$12

Bordado frente…………………………..$28

Bordado cruz…………………………….$14

Bordado espalda………………………..$150

Playera cuello redondo..………………$45

Serigrafía por playera………………..…$80

Playera polo 100% algodón (Esther)…$185.40

Chamarra………………………………….$386.10

**PRESUPUESTO DE APOYOS A FESTIVIDADES VARIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS REQUERIDOS** | **CANTIDAD POR ELEMENTO** | **TOTAL** |
| **2** | **$400.00** | **$800.00** |

**Apoyo de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por oficial operativo \* (participan 2 oficiales por evento)**

**= 400 x 2 = $800.00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO |
|  | Sol. Glucosada 5% 250 ml. | $15 |
|  | Sol. Glucosada 50% 500 ml. | $40 |
|  | Sol. Hartman 500 ml. | $25 |
|  | Sol. Hartman 250 ml. | $15 |
|  | Sol. Fisiológica 250 ml. | $25 |
|  | Sol. Fisiológica 500 ml. | $15 |
|  | Cinta micropore | $15 |
|  | Tela adhesiva | $15 |
|  | Equipo de venoclisis | $18 |
|  | Punzocat | $15 |
|  | Norfenefrina gotas | $60 |
|  | Dexametasona | $15 |
|  | Hidrocortisona | $80 |
|  | Butilhioscina | $40 |
|  | Avapena caja | $200 |
|  | Omeprazol ámpulas | $70 |
|  | Agua inyectable ámpulas | $5 |
|  | Gasa simple | $40 |
|  | Guante estéril caja | $160 |
|  | Venda 10 cm | $12 |
|  | Venda 15 cm | $18 |
|  | Venda 30 cm | $30 |
|  | Salbutamol aerosol | $50 |
|  | Argental crema | $40 |
|  | Jeringa 3 | $3 |
|  | Jeringa 5 | $4 |
|  | Jeringa 10 | $5 |
|  | Jeringa 20 | $8 |
|  | Captopril | $15 |
|  | Caja gasa chica | $60 |
|  | Termómetro digital | $60 |
|  | Termómetro mercurio | $20 |
|  | Algodón | $30 |
|  | Vaso recolector de muestras | $5 |
|  | Lámpara de exploración | $35 |
|  |  | $160 |
|  | **TOTAL** | **$1,405.00** |

**PRESUPUESTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPO Y MATERIAL DE CURACIÓN**

**CONCLUSIÓN**

La Protección Civil se entiende como la acción solidaria y participativa que en consideración con los riesgos de origen natural o humano, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salva guardar la vida, la integridad y la salud de la población.

El presente documento se suscribe para las operaciones encaminadas a la seguridad de las personas asistentes y participantes en cada evento donde se involucran diferentes dependencias, aéreas de la administración pública privada o social y conlleva una coordinación interinstitucional esto con la finalidad de que el presente plan anual operativo pueda ser efectivo y eficaz al momento de su implementación.

Permite llevar a cabo los fines de la organización durante un tiempo determinado, mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, de manera que se utilicen los recursos disponibles con eficiencia, eficacia para identificar a tiempo las acciones de prevención en el antes durante y después de una situación de emergencia provocado por la naturaleza o de la mano del hombre.

En una situación de emergencia el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil por lo que las instancias de coordinación deberán actuar de forma conjunta y ordenada; corresponderá en primera instancia a la *Unidad Municipal de Protección Civil* el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de las medidas de seguridad.

Por tal motivo, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Gómez Farías en coordinación con los departamentos del h. Ayuntamiento, aseguran cubrir al cien por ciento plan operativo; siendo éste suscrito específicamente para las operaciones encaminadas a la seguridad de las personas asistentes y participantes en respectivo evento, cabe mencionar que cada dependencia es responsable de sus actividades internas dentro del presente plan anual operativo.

Así mismo el municipio procurará la protección, asistencia y auxilio para toda la población, ante cualquier tipo de accidente o siniestro. La Unidad Municipal, adquiere un compromiso a responder con calidad y calidez a las necesidades de salva guarda de las personas, (sus bienes, la infraestructura, así como el entorno ecológico).

**A T E N T A M E N T E:**

*“Protección Civil Somos Todos”*

*“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”*

San Sebastián del Sur, Municipio de Gómez Farías, Jalisco.

A 05 de diciembre 2019

**L.S.L.P.C.E. Adolfo Ramos García**

**Director De Protección Civil Y Bomberos Municipal**